## Hoja 1
ACTIVIDADES | Duracion de Dias | Inicio | Final | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18
Hito 1 |  | 2019-10-14 | 2019-10-26
Crear un Diagrama de Actividades-Diagrama de Gantt | 1 | 2019-10-14 | 2019-10-15
Crear un Organigrama del proyecto | 1 | 2019-10-16 | 2019-10-17
Crear un informe sobre el proyecto | 1 | 2019-10-18 | 2019-10-21
Colaborar en las actividades de planificación | 1 | 2019-10-22 | 2019-10-23
Organizar las tareas con ayuda del Github | 1 | 2019-10-24 | 2019-10-25
Terminar el Hito 1 | 0 | 2019-10-26 | 2019-10-26
Hito 2 |  | 2019-10-28 | 2019-11-08
Realizar el Diagrama de clases del Proyecto | 0 | 2019-10-28 | 2019-10-28
Definir las actividades especificas de impacto | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-30
Implementar las clases con sus métodos y atributos respectivos | 1 | 2019-10-31 | 2019-11-01
Definir condiciones de correctitud de la aplicacion | 1 | 2019-11-02 | 2019-11-04
Control de versiones de Software | 2 | 2019-11-05 | 2019-11-07
Terminar el Hito 2 | 0 | 2019-11-08 | 2019-11-08
Hito 3 |  | 2019-11-11 | 2019-11-18
Implementar los componentes de la solución | 1 | 2019-11-11 | 2019-11-12
Integrar los componentes de la aplicación | 1 | 2019-11-13 | 2019-11-14
Evaluar la solución para cumplir con un conjunto de requisitos | 1 | 2019-11-15 | 2019-11-18
Terminar el Hito 3 | 0 | 2019-11-18 | 2019-11-18
Integrantes:
Ortega Esquivel, Eduardo Lenin
Huapaya Buitron, Ariana
Ramirez Zarate, Denilson Nider
Ambos